## backlog
FR_NR | FR_APIE | NR | User story |  |  | Definition of ready | Definition of done | Komentarai
|  |  | Kas | Ką | Kodėl
FR1 | Sistemoje egzistuoja administratoriaus rolė | 1 | Aš kaip administratorius | galiu kurti kitus administratorius | kad padėtų man administruoti parduotuvę
FR2 | Sistemoje yra registruojami pardavėjai | 2 | Aš kaip administratorius | galiu registruoti pardavėjus | nes tik prisiregistravę pardavėjai gali parduoti knygas
FR3 | Sistemoje yra registruojami vartotojai | 3 | Aš kaip administratorius | galiu registruoti pirkėją - fizinį asmenį | nes pardavėjai gali būti ne tokie gudrūs, kad užregistruoti pirkėją
FR3 | Sistemoje yra registruojami vartotojai | 4 | Aš kaip administratorius | galiu registruoti pirkėją - juridinį asmenį | nes pardavėjai gali būti ne tokie gudrūs, kad užregistruoti pirkėją
FR3/FR8 | Sistemoje yra registruojami vartotojai | 5 | Aš kaip pardavėjas | galiu registruoti pirkėją/vartotoją - fizinį asmenį | nes atėjęs pirkėjas į parduotuvę gali norėti užsiregistruoti, kad gautų daugiau paslaugų/sąska faktūrą |  |  | Ar reikai sąskaitai faktūrai registruoto. VZ: Šiaip būtų gerai, kad sąskaitą faktūrą gautų visi, kurie pageidaus, nesvarbu ar bus registruoti ar ne.
FR3/FR8 | Sistemoje yra registruojami vartotojai | 6 | Aš kaip pardavėjas | galiu registruoti pirkėją/vartotoją - juridinį asmenį | nes fiziniam asmeniui reikės sąskaitos faktūros, o ji išrašoma tik registruotam vartotojui
FR3/FR9 | Sistemoje yra registruojami vartotojai | 7 | Aš kaip neregistruotas vartotojas | galiu registruotis online kaip fizinis asmuo | nes noriu turėti savo pirkimo istoriją, identitetą
FR3/FR9 | Sistemoje yra registruojami vartotojai | 8 | Aš kaip neregistruotas vartotojas | galiu registruotis online kaip juridinis asmuo | nes noriu turėti savo pirkimo istoriją, identitetą
FR4 | Administratorius gali registruoti knygas | 9 | Aš kaip administratorius | galiu registruoti knygas | kad atsirastų knyga internetinėje parduotuvėje
FR5 | Administratorius gali vesti knygų pardavimo apskaitą | 10 | Aš kaip administratorius | galiu veisti knygų pardavimų apskaitą BP: galiu matyti parduotų knygų skaičius ir laikotarpius | kad galėčiau planuoti pardavimus |  |  | VZ: Gal reikėtų pasmulkinti detaliau. Nes vienas dalykas yra matyti kiek parduota, o kitas pavyzdžiui: generuoti ataskaitą reikalingu formatu.
FR5 | Administratorius gali vesti knygų pardavimo apskaitą |  | Aš kaip administratorius | galiu generuoti ataskaitą man reikalingu formatu | kad galėčiau patogiai tvarkyti buhalteriją | Žinomi reikalingi ataskaitų formatai ir jų turinys (Product Owneris pateikė po vieną pavyzdį kiekvienos reikalingos ataskaitos) | Paspaudus reikalingos ataskaitos mygtuką sugeneruojama pasirinkta ataskaita, kurią galima arba atspausdinti, arba išsaugoti pdf arba CSV formatu. | BP: Pridėtas based on VZ komentaro aukščiau. Bet man neaišku tada, kokie yra formatai ir ar tikrai tai taikoma tik buhalterijai. LV: Gal čia turima omeny, kad galiu pasirinkti, kad rodytų tik Kauno miesto ataskaitą, arba ataskaitą tik šio mėnesio, arba praėjusių metų ir pan.?? BP: Tai čia matyt ir šitas, bet tai gal daugiau ataskaitos turiny atsispindėtų. Pažiūrėjau prie FR5, ten parašyta, kad ataskaita turi būti saugoma pdf arba CSV formatu. Pataisiau ir čia, kad tokie formatai. Tiesa, mano brolis (dirba su buhalterinių programų kūrimu) sakė, kad buhalterinėms ataskaitoms jie dažniausiai naudoja JSP formatą. Nzn, ar jis čia tiktų, būtų patogesnis ir apskritai, kuo jis nuo CSV skiriasi, nuu bet tiesiog dalinuos info :)
FR6 | Pardavėjas gali parduoti knygas | 11 | Aš kaip pardavėjas | galiu formuoti prekių krepšelį | kad galėčiau fiziškai atėjusiam pirkėjui parduoti knygas
FR6 | Pardavėjas gali parduoti knygas | 12 | Aš kaip pardavėjas | galiu matyti savo pardavimus | kad galėčiau vesti apskaitą |  |  | VZ: Ar būtina? Gal apsiribojam, kad administratorius veda statistiką? BP: Gerai. Šitą tada reik ištrinti. LV: Tai kokia tada tų pardavėjų paskirtis – jie yra ala Knygų parduotuvės filialai? Jie gali tik parduoti knygas, išrašyti s.f., registruoti vartotoja. Jokių pardavimų nemato ir apskaitos neveda, nes tai valdo tik adminas? BP: Aš taip ir surpatau, kad čia yra Pegasas. Pardavėjai pardavinėja knygas, bet ten piniginės pusės nemato. Jam rūpi tik tai, kokios knygos yra pas juos, kokios pas kaimynus.
FR6 | Pardavėjas gali parduoti knygas | 13 | Aš kaip pardavėjas | galiu matyti knygų katalogą su visa info | kad matyčiau kiek knygų yra pas mane, o kiek kitur BP: kad matyčiau kiek knygų yra DB, kiek jų guli pas mane, o kiek kitur. |  |  | Vaclav: skirtingiems useriams skirtingas matomumas. VZ: Šiap būtų gerai, kad visi pardavėjai matytų bendrą vaizdą (DB). LV: 1. kiek iš viso tos konkrečios knygos vnt yra DB; 2. Kiek tos knygos vnt turiu aš; 3. Kiek vnt turi kiekvienas kitas filialas. BP: 1.Sutinku. 2. Sutinku. 3 Sutinku, tik nzn, kaip tai reiktų realizuoti... Nes jei turėsiu 30 pardavėjų per visą LT, tai negi rodysiu dar papildomai 3 stulpelių?
FR6 | Pardavėjas gali parduoti knygas | 14 | Aš kaip administratorius | galiu matyti knygų katalogą su visa info | kad matyčiau kiek knygų yra sistemoje BP: kad galėčiau tvarkyti knygų DB (pridėti/ištrinti knygas, atnaujinti pasikeitusią informaciją apie knygas) |  |  | VZ: Kokia vertė?
FR7 | Pardavėjas gali išrašyti sąskaitas faktūras | 15 | Aš kaip pardavėjas | galiu išrašyti sąskaitą faktūrą | nes pirkėjui gali reikėti |  |  | Kl: ar visada ją reik rašyti ar tik kartais BP: Tai iš aukščiau parašyto VZ komentaro man atrodo, kad sąskaitą faktūrą galiu išrašyti visada, kai tik pageidauja, ir jai gauti nėra būtina registruotis (t.y. fiziškai atėjęs į pardę žmogus gali gauti sąskaitą faktūrą net ir be jo užregistravimo. LV: Kaip tuomet tos s.f. bus registruojamos? Kas bus pirkėjas? DB bus kažkoks asmuo “Anonimas”, ant kurio bus išrašomos visos neregistruotų vartotojų s.f.? BP: Kaip atsispindės DB neįsivaizduoju. Bet taip įsivaizduočiau, kad rašant s/f tokiam neregistruotam tiesiog išmetamas langas, kuriame rankytėmis suvedame info apie pirkėją.
FR14 | Sistema viešai pateikia knygų katalogą | 16 | Aš kaip neregistruotas vartotojas | galiu peržiūrėti visas knygas | nes man visai įdomu pažiūrėti, ką galiu nusipirkti
FR10 | Vartotojas gali formuoti užsakymą ir vykdyti pirkimą | 17 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu formuoti prekių krepšelį | nes noriu pirkti knygas online
FR10 | Vartotojas gali formuoti užsakymą ir vykdyti pirkimą | 18 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu įvykdyti pirkimą | nes noriu pirkti knygas online
FR10 | Vartotojas gali formuoti užsakymą ir vykdyti pirkimą | 19 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu pasirinkti pristatymo būdą | nes su prekių pristatymu/atsiėmimu man visaip būna
FR11 | Vartotojas gali rašyti atsiliepimus / komentarus | 20 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu rašyti atsiliepimus/komentarus | nes noriu palikti pėdsaką
FR11 | Vartotojas gali rašyti atsiliepimus / komentarus | 21 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu vertinti knygas 10balėj sistemoje | nes manau, kad mano nuomonė yra kitiems įdomi
FR12 | Vartotojas gali peržiūrėti knygų populiarumo statistiką | 22 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu peržiūrėti perkamiausių knygų sąrašą | nes noriu būti prie chebros pirkdamas tik kitų perkamiausias
FR12 | Vartotojas gali peržiūrėti knygų populiarumo statistiką | 23 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu peržiūrėti geriausiai įvertintų knygų sąrašą | nes noriu įsigyti knygas tokias labai geras
FR13 | Vartotojas gali ieškoti norimos knygos | 24 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu ieškoti man įdomios knygos | nes noriu greičiau surasti norimą knygą
FR14 | Sistema viešai pateikia knygų katalogą | 25 | Aš kaip neregistruotas vartotojas | galiu filtruoti knygas (autorius/pavadinimas/ISBN) | nes man įdomu, ar jie parduoda tai, kas man įdomu |  |  | VZ: ISBN BP: Pridėjau ISBN i "galiu" laukelį.
FR15 | Sistemoje yra numatyta pagalba vartotojui | 26 | Aš kaip administratorius | galiu rasti pagalbinę info | nes noriu žinoti, kaip atlikti sistemos priežiūros darbus
FR15 | Sistemoje yra numatyta pagalba vartotojui | 27 | Aš kaip pardavėjas | galiu rasti pagalbinę info | nes noriu žinoti, kaip administruoti savo pardavėjo prieigą (knygas, pirkėjus)
FR15 | Sistemoje yra numatyta pagalba vartotojui | 28 | Aš kaip registruotas vartotojas | galiu rasti pagalbinę info | nes noriu žinoti, kaip elgtis gražiai šitoje parduotuvėje
FR15 | Sistemoje yra numatyta pagalba vartotojui | 29 | Aš kaip neregistruotas vartotojas | galiu rasti pagalbinę info, kaip prisiregistruoti | nes noriu pirkti online ir tam reikia prisiregistruoti
FR16 | Visų rolių vartotojai gali keisti savo prisijungimo slaptažodį | 30 | Aš kaip sistemos vartotojas | galiu pakeisti savo slaptažodį | nes noriu apsaugoti savo prieigą
NFR4 | Visi sistemos veiksmai kaupiami įvykių žurnale | 31 | Aš kaip sistemos super adminas | galiu matyti loggingus | nes noriu lengviau spręsti technines sistemos problemas
NFR5 | Kartu su sistema pateikiama diegimo, panaudojimo dokumentacija | 32 | Aš kaip sistemos super adminas | turiu visą informaciją ir reikalavimus sistemai įdiegti | kad galėčiau tai padaryti greitai ir iš pirmo karto |  |  | VZ: Ar būtina? BP: Šiaip NFR aprašytas reikalavimas dokumentacijai. Ar dokumentacija yra būtina, ar "nice to have", čia galutinį žodį turi tarti PO. Jei mes šito neturėsime, mums bus paprasčiau išpildyti backlogą, nes tvarkingai paruošta dokumentacija yra nuobodokas ir laiko reikalaujantis darbas. Kita vertus, mums kaip komandai mokantis būtų gerai turėti bent juodą dokumentacijos versiją, kad geriau suprastumėm, kaip tokios sistemos diegiamos. Tad būt super, jei tiesiog nuspręstumėt, kaip norit, ir prakištumėt idėją VZ. Argumentas palikti: O gal klientas užsispirs, kad jis turi savo itišniką, visų galų meistrą ir jis pats susidiegs ir mūsų neprileis ir iš mūsų reikalauja dokumentacijos. Argumentas ištrinti: Mes klientui perduodame tik sudiegtą ir veikiančią sistemą, todėl klientui jokios dokumentacijos nereikės. Na o mums taip pat nereikės, nes čia mūsų sistema ir mes juk jau tikrai žinome, kaip sistemą sudiegti.
NFR3 | Sistemos slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu | 33 | Aš kaip administratorius BP: Sistema | galiu garantuoti sistemos vartotojams dėl jų slaptažodžių saugumo BP: garantuoja sistemos vartotojams dėl jų slaptažodžių saugumo | kad vartotojai jaustųsi saugūs |  |  | VZ: Garantuoja admnistratorius ar pati sistema? BP: Jei sistema turi širdį, tai tada galima parašyti "Aš kaip sistema". Tai čia klausimas VZ, ar galima rašyti, kad kažką gali sistema?
NFR2 | Į bet kurią užklausą sistema turi atsakyti greičiau nei per 2 sekundes | 34 | Aš kaip sistemos vartotojas | galiu greitai naudotis sitema | nes man svarbus mano laikas
Note on G1: JP17-2: Tai čia yra labai aiški deklaracija, kad visi teamo nariai tai supranta. Ar komanda jau pasiruošusi dirbti prie šito user stories.
Note on H1: JP17-2: Kada bus laikoma, kad per iteracija galima jau sakyt kad padarėme.

## klausimai
ID | Klausimai aptarimui | Output
1 | Ar DB yra numatyta parduodamos knygos tipui (fizinės ir elektroninės) | Yra DB numatytas laukelis (Ar būtina?)
2 | Prie FR6 parasyta "gali matyti likuti sistemoje". O tai kur as matau, kiek pas mane tos knygos liko? | Priklauso kas ziuri, bet prie knygos pavadinimo reikėtų pridėti ir turimų knygų kiekį.

## Lapas3
1 | Nuspręsti, kur talpinsime visą appsą (pas Aurimą serveryje? Tada apseinam be heroku ir liekam prie MySQL?). Ką mums reikia žinoti/patikrinti, norint priimti tokį sprendimą? Ten kažkokie gudrūs portai, ar ten kokių dar aplikacijų gali reikėti (ten tas Reduxas ar kas ten).
2 | Naming strategy - sugalvoti sistemą, kaip vadiname failus, projekto package, DB lenteles.
3 | Sutikrinti naujausius reikalavimus su DB schema ir paruošti duombazę su lentelėmis (tuščiomis, bent jau knygoms)(dar pasitikslinti, ar tikrai reiktų, kad sistema nekurtų lentelių).
4 | Nubraižyti UML diagramą / kažkaip kitaip susipaišyti schemą, kokių JAVA klasių reikės FR4 įgyvendinimui (nepamiršti loggingo ir Junit testu).
5 | Pakurti Maven Spring projektą ir sukelti ji i git'ą.
6 | Išspręsti front end klausimą (kaip pridėtas knygas feedinti į internetinį psl. Ar čia šitoje vietoje jau bandysime įtraukti REACTą? Ar bus tiesiog pilkas mygtukas "pridėti knygą", ir virš to mygtuko rodys jau suvestas knygas?)
7 | Suprogramuoti Spring pagal apsirašytas schemutes.
8 | Paleisti ant serverio, pratestuoti.